## proyecto
Planificador del proyecto
[7 empty] | Día de la Semana: |  |  |  |  | 13 |  |  |  | Plan |  |  | % completado
[16 empty] | Real |  |  | Real (más allá del plan)
% Completo (más allá del plan)
|  | PLAN | PLAN | REAL | REAL | PORCENTAJE
ACTIVIDAD | ENCARGADO | INICIO | DURACIÓN | INICIO | DURACIÓN | COMPLETADO | SEMANAS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | +
Planning | Team Flammers | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Design | Todos | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Concept Art | Constanza | 1 | 9 | 1 | 9 | 100%
Music/sounds | Patricia | 7 | 4 | 7 | 4 | 100%
Transitions | Johan | 4 | 8 | 4 | 8 | 100%
Programming | Johan, Cathy, Pablo | 3 | 12 | 3 | 11 | 80%
Game Testing | Todos | 8 | 5 | 8 | 5 | 75%
Debugging | Todos | 10 | 5 | 10 | 4 | 70%
Final Test | Todos | 13 | 2 | 13 | 1 | 0%
Time-out break | Todos | 14 | 3 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | TOTAL | 72.5%